## Userstory
Als | Wil ik | Zodat | T of F e/w | Prioriteit
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten aanmaken | de klant een reservering heeft | T | 1
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten opzoeken | ik informatie over een reservering kan zien | W | 1
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten updaten | de klant op een beschikbaar moment kan komen | T/W | 1
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten verwijderen | als de klant afzegt, ik de reservering kan verwijderen | T/W | 1
Webshopdeveloper | beschikbare kamers zien | ik weet welke kamer gereserveerd kan worden | T/W | 1
Webshopdeveloper |  |  | W | 2
Webshopdeveloper |  |  | E | 1
Webshopdeveloper |  |  | E | 1

## Product Backlog
Functionaliteit:
1 | Als developer wil ik reserveringen kunnen aanmaken
2 | Als developer wil ik reserveringen kunnen opzoeken
3 | Als developer wil ik reserveringen kunnen wijzigen
4 | Als developer wil ik reserveringen kunnen verwijderen
5 | Als developer wil ik zien of een kamer beschikbaar is
6 | Als developer wil ik zien tot wanneer een kamer gereserveerd is
7 | Als developer wil ik klanten geen recht geven om andere reserveringen te kunnen wijzigen
8 | Als developer wil ik klanten geen recht geven om andere reserveringen te kunnen verwijderen
9

## Sprint Backlog
Sprint 1 | Sprint 4
Start maken aan examen | Laatste daily stand-up
Scrumbord maken | Rest van website afmaken
Planning maken | Code testen
Product backlog maken | Code verbeteren
Userstory maken | Verbetervoorstellen verwerken
sprint backlog maken
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven
Sprint 2
Klassendiagram
Usecase diagram
Activity diagram
ERD
Mock-ups
Gebruikersschermen
Wireframe
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven
Sprint 3
Database aanmaken
Database connecten
CRUD
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven