## Userstory
Als | Wil ik | Zodat | T of F e/w | Prioriteit
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten aanmaken | de klant een reservering heeft | T | 1
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten opzoeken | ik informatie over een reservering kan zien | W | 1
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten updaten | de klant op een beschikbaar moment kan komen | T/W | 1
Webshopdeveloper | reserveringen voor klanten verwijderen | als de klant afzegt, ik de reservering kan verwijderen | T/W | 1
Webshopdeveloper | beschikbare kamers zien | ik weet welke kamer gereserveerd kan worden | T/W | 1
Webshopdeveloper |  |  | W | 2
Webshopdeveloper |  |  | E | 1
Webshopdeveloper |  |  | E | 1

## Product Backlog
Functionaliteit:
1 | Als developer wil ik reserveringen kunnen aanmaken
2 | Als developer wil ik reserveringen kunnen opzoeken
3 | Als developer wil ik reserveringen kunnen wijzigen
4 | Als developer wil ik reserveringen kunnen verwijderen
5 | Als developer wil ik zien of een kamer beschikbaar is
6 | Als developer wil ik zien tot wanneer een kamer gereserveerd is
7 | Als developer wil ik klanten geen recht geven om andere reserveringen te kunnen wijzigen
8 | Als developer wil ik klanten geen recht geven om andere reserveringen te kunnen verwijderen
9

## Sprint Backlog
Sprint 1 | Sprint 4
Start maken aan examen | Laatste daily stand-up
Scrumbord maken | Rest van website afmaken
Planning maken | Code testen
Product backlog maken | Code verbeteren
Userstory maken | Verbetervoorstellen verwerken
sprint backlog maken
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven
Sprint 2
Klassendiagram
Usecase diagram
Activity diagram
ERD
Mock-ups
Gebruikersschermen
Wireframe
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven
Sprint 3
Database aanmaken
Database connecten
CRUD
bespreken wat we hebben gemaakt en tips geven

## Scrum board
Teamleden
| Functionaliteit | Prioritering | To Do | Doing | Testing check | Done
Berkan
| een inlog scherm maken voor de speler om inteloggen | 3 |  |  |  | een inlog scherm maken voor de speler om inteloggen
| een registratie scherm maken | 3 |  |  |  | een registratie scherm maken
berkan | de speler een instructies geven | 2 |  |  |  | de speler een instructies geven
| verbinden met de database en php | 3 |  |  |  | verbinden met de database en php
| Javascript gebruiken voor de timer,levens en eventueel speciaal effects | 3 |  |  |  | Javascript gebruiken voor de timer,levens en eventueel speciaal effects
| HTML en CSS gebruiken voor de tekst die in beeld gaat komen | 3 |  |  |  | HTML en CSS gebruiken voor de tekst die in beeld gaat komen
Berkan | Website HTML codering | 3 |  |  |  | Website HTML codering
Berkan | Website CSS codering | 3 |  |  |  | Website CSS codering
| Website javascript codering | 3 |  |  |  | Website javascript codering
berkan | Highscore maken. | 2 |  |  |  | Highscore maken.
| 1. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers een account kunnen maken | 3 |  |  |  | 1. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers een account kunnen maken
| 2. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers kunnen inloggen | 3 |  |  |  | 2. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers kunnen inloggen
| 3. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers schuin vooruit kunnen bewegen | 3 |  |  |  | 3. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers schuin vooruit kunnen bewegen
| 4. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers de tegenstander kunnen eten | 3 |  |  |  | 4. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers de tegenstander kunnen eten
| 5. Als Gamedeveloper wil ik dat 2 spelers tegen elkaar kunnen spelen via 1 pc | 2 |  |  |  | 5. Als Gamedeveloper wil ik dat 2 spelers tegen elkaar kunnen spelen via 1 pc
| 6. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers naar de beginlijn van de tegenstander kunnen | 3 |  |  |  | 6. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers naar de beginlijn van de tegenstander kunnen
| 7. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers zien hoeveel schijven ze nog hebben | 2 |  |  |  | 7. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers zien hoeveel schijven ze nog hebben
| 8. Als speler wil ik mijn tegenstander zijn dam kunnen opeten | 3 |  |  |  | 8. Als speler wil ik mijn tegenstander zijn dam kunnen opeten
| 9. Als speler wil ik zien hoeveel punten ik in totaal heb | 3 |  |  |  | 9. Als speler wil ik zien hoeveel punten ik in totaal heb
| 10. Als speler wil ik kunnen inloggen | 3 |  |  |  | 10. Als speler wil ik kunnen inloggen
| 11. Als speler wil ik een account kunnen aanmaken | 3 |  |  |  | 11. Als speler wil ik een account kunnen aanmaken
| 12. Als speler wil ik schuin vooruit kunnen bewegen met een normale schijf | 3 |  |  |  | 12. Als speler wil ik schuin vooruit kunnen bewegen met een normale schijf
| 13. Als speler wil ik een dam kunnen krijgen | 3 |  |  |  | 13. Als speler wil ik een dam kunnen krijgen
| Wireframe maken van de spel | 3 |  |  |  | wireframes maken van de spel
Berkan | Userstory | 3 |  |  |  | Userstory
| Planning | 3 |  |  |  | Planning
Berkan | Product backlog | 3 |  |  |  | Product backlog
Berkan | sprint review | 3 |  |  |  | sprint review
Berkan | Project voorstel | 3 |  |  |  | Project voorstel
| Fuctioneel ontwerp | 3 |  |  |  | Fuctioneel ontwerp
| Scrumbord | 3 |  |  |  | Scrumbord
Berkan | UML | 3 |  |  |  | UML
| ERD | 3 |  |  |  | ERD
| Technisch ontwerp | 3 |  |  |  | Technisch ontwerp
| Gebruikersschermen | 2 |  |  |  | Gebruikersschermen
Berkan | Logboek | 1 |  | Logboek
| Definition of Done and Fun | 1 |  |  |  | Definition of Done and Fun
| Use-case diagram | 3 |  |  |  | Definition of Done and Fun
| Testrapport | 3 |  |  |  | TestRapport

## Planning
Teamleden:
Berkan
Vakantie
| Functionaliteiten: |  | DAG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Technisch: | een inlog scherm maken voor de speler om inteloggen
| Technisch: | een registratie scherm maken
| Technisch: | de speler een instructie geven
| Technisch: | verbinden met de database en php
| Technisch: | Javascript gebruiken voor de timer,levens en eventueel speciaal effects
| Technisch: | HTML en CSS gebruiken voor de tekst die in beeld gaat komen
Berkan | Technisch: | Website HTML codering
Berkan | Technisch: | Website Opmaak CSS
| Technisch: | Website Javascript
| Technisch: | 1. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers een account kunnen maken
| Technisch: | 2. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers kunnen inloggen
| Technisch: | 3. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers schuin vooruit kunnen bewegen
| Technisch: | 4. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers de tegenstander kunnen eten
| Technisch: | 5. Als Gamedeveloper wil ik dat 2 spelers tegen elkaar kunnen spelen via 1 pc
| Technisch: | 6. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers naar de beginlijn van de tegenstander kunnen
| Technisch: | 7. Als Gamedeveloper wil ik dat spelers zien hoeveel schijven ze nog hebben
| Technisch: | 8. Als speler wil ik mijn tegenstander zijn dam kunnen opeten
| Technisch: | 9. Als speler wil ik zien hoeveel punten ik in totaal heb
| Technisch: | 10. Als speler wil ik kunnen inloggen
| Technisch: | 11. Als speler wil ik een account kunnen aanmaken
| Technisch: | 12. Als speler wil ik schuin vooruit kunnen bewegen met een normale schijf
| Technisch: | 13. Als speler wil ik een dam kunnen krijgen
Technisch:
| Documentatie | Wireframe maken van de spel
Berkan | Documentatie | Userstory
| Documentatie | Planning
Berkan | Documentatie | Product backlog
Berkan | Documentatie | sprint review
Berkan | Documentatie | Project voorstel
| Documentatie | Fuctioneel ontwerp
| Documentatie | Scrumbord
Berkan | Documentatie | UML
| Documentatie | ERD
| Documentatie | Technishe ontwerp
| Documentatie | Use-case diagram
Berkan | Documentatie | logboek
| Documentatie | Gebruikersschermen
| Documentatie | Definition of Done and Fun
| Documentatie | Test rapport